## Лист1
ГОБУЗ "Оленегорская центральная городская больница"
ИНН 5108900020
КПП 510801001
Сведения о достижении целевых показателей по реализации мероприятий, проводимых в рамках национальных проектов
|  |  | по состоянию на |  | 13 апреля 2023 года
Наименование нацпроекта: "Здравоохранение"
Всего предусмотрено средств: 6 406 099,40 рублей |  |  |  | Сроки выполнения | Реквизиты заключенного соглашения с федеральными органами | В рамках каких региональных проектов реализуется | % исполнения
в т.ч. ФБ | ОБ | МБ | ВБС
|  |  |  | 2022-12-20 |  | Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) | 100 %
1654813.3 | 128186.35 |  |  | 2023-12-20 | Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении из Бюджета Мурманской области субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации № 20-2022-044218/2 от 27.01.2023 г.; Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении из Бюджета Мурманской области субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации № 20-2022-044218/3 от 13.02.2023 г. | Модернизация первичного звена здравоохранения Мурманской области | 100%
2104275 | 1783824.75 |  |  | 2023-12-20 | Соглашение о предоставлении из бюджета Мурманской области субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации № 20-2023-076132 от 28.03.2023 г. | Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) | 0%
| 735000 |  |  | 2023-12-31 |  | Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами | 23.67%
Мероприятия / объекты в рамках нацпроекта (всего - 1), в том числе:
№ п/п | Наименование мероприятия/объекта (в т.ч. адрес объекта) |  |  | Срок исполнения | Получатель средств | Реквизиты соглашения с ОМСУ | Сумма по соглашению |  |  |  | Заключенный контракт |  |  |  | Результат исполнения на отчетную дату (виды выполненных работ) | Общий процент выполненных работ
[7 empty] | ВСЕГО | ФБ | ОБ | МБ | Дата | Предмет | Сумма | Срок
Обеспечение автоматизированными рабочими местами медицинских работников в части оснащения компьютерным, серверным оборудованием, криптографическим оборудованием для обеспечения защищенной сети передачи данных, усиленными квалифицированными электронными подписями, организации и модернизации локально-вычислительных сетей
| Модернизация медицинских информационных систем государственных и муниципальных медицинских организаций для обеспечения исполнения мероприятий и показателей паспорта федерального проекта, обеспечивающая в том числе ведение расписания приема врачей, электронных медицинских карт, автоматическую выгрузку счетов (реестров счетов) в ТФОМС, создание и хранение электронных медицинских документов, включая СЭМД, а также информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ в целях оказания медицинской помощи и электронных услуг (сервисов) для граждан, и с другими отраслевыми информационными системами (в том числе ФСС, ФБ МСЭ) |  |  |  |  | - | 0
| Обеспечение автоматизированными рабочими местами медицинских работников в части оснащения компьютерным, серверным оборудованием, криптографическим оборудованием для обеспечения защищенной сети передачи данных, усиленными квалифицированными электронными подписями, организации и модернизации локально-вычислительных сетей |  |  |  |  | - | 0
1 | Приобретение оборудования для медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь |  |  | 2023-12-20 | ООО «МЕДОБОРУДОВАНИЕ» | - | 1782999.65 | 1654813.3 | 128186.35 |  | 2022-11-16 | Поставка стерилизатора сухожарового (2 ед.) | 90000 | 2023-12-20 | Оборудование поставлено, введено в эксплуатацию, оплата произведена в размере 100%. | 100%
[5 empty] | ООО «Антарес» | [5 empty] | 2022-12-05 | Поставка видеориноларингоскопа гибкого, многоразового использования (1 ед.) | 743233.33 | 2023-12-20
[5 empty] | ООО «Антарес» | [5 empty] | 2022-12-09 | Поставка стола операционного гинекологического, электромеханического, с питанием от сети (1 ед.) | 523436.32 | 2023-12-20
[5 empty] | ИП Столярова К.В. | [5 empty] | 2022-11-11 | Поставка кольпоскопа с принадлежностями (1 ед.) | 426330 | 2023-12-20
2 | Модернизация медицинских информационных систем государственных и муниципальных медицинских организаций для обеспечения исполнения мероприятий и показателей паспорта федерального проекта, обеспечивающая в том числе ведение расписания приема врачей, электронных медицинских карт, автоматическую выгрузку счетов (реестров счетов) в ТФОМС, создание и хранение электронных медицинских документов, включая СЭМД, а также информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ в целях оказания медицинской помощи и электронных услуг (сервисов) для граждан, и с другими отраслевыми информационными системами (в том числе ФСС, ФБ МСЭ) |  |  |  |  | - | 2788500 | 2104275 | 684225 | [5 empty] | Средства доведены в План финансово-хозяйственной деятельности учреждения 23.03.2023 г. Соглашение на средства софинансирования федерального и областного бюджета подписано 28.03.2023 г. На текущий момент проведены закупки, заключаются контракты. | 0%
3 | Обеспечение автоматизированными рабочими местами медицинских работников в части оснащения компьютерным, серверным оборудованием, криптографическим оборудованием для обеспечения защищенной сети передачи данных, усиленными квалифицированными электронными подписями, организации и модернизации локально-вычислительных сетей |  |  |  |  | - | 1099599.75 |  | 1099599.75 | [5 empty] | Средства доведены в План финансово-хозяйственной деятельности учреждения 28.03.2023 г. На текущий момент проведены закупки, заключаются контракты. | 0%
4 | Предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам при трудоустройстве на квотируемые (дефицитные) рабочие места и ежеквартальных денежных выплат в течение первого года работы |  |  | 2023-12-31 | Медицинские работники ГОБУЗ "ОЦГБ" | - | 435000 |  | 435000 |  | - | - | - | - | Выплатой обеспечены 7 медицинских работников, кассовый расход на сумму 105 000,00 руб. | 24.14%
5 | Предоставление ежемесячной стипендии студентам, обучающимся по договору о целевом обучении по программам специалитета |  |  | 2023-12-31 | Студенты, обучающиеся по договору о целевом обучении, с последующим трудоустройством в ГОБУЗ "ОЦГБ" | - | 180000 |  | 180000 |  | - | - | - | - | Выплатой обеспечены 3 студента, кассовый расход на сумму 39 000,00 руб. | 21.67%
6 | Предоставление ежемесячной стипендии ординаторам, обучающимся по договору о целевом обучении с Минздравом Мурманской области по программам ординатуры |  |  | 2023-12-31 | Ординатор, обучающийся по договору о целевом обучении, с последующим трудоустройством в ГОБУЗ "ОЦГБ" | - | 120000 |  | 120000 |  | - | - | - | - | Средства в размере 30 000,00 руб. выплачены 1 ординатору. | 25%
Исполнитель | Стрелкова О.В., 8(958)5870990
Шматько И.В., 8(958)5870808
Note on O19: срок действия договора